附件1

福建省本科教学工程项目

检查验收登记表

| 项目类别： | 实验教学示范中心 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 应用化学专业实验教学示范中心 |
| 所在学校： | 宁德师范学院 |
| 项目负责人： | 应少明 |
| 项目参与人：（限前5人） | 颜桂炀、游东宏、陈峰、谢丹华、黄晓辉 |
| 立项时间： | 2013年 5月 2日 |
| 填表时间： | 2015年 6 月 28 日 |

福建省教育厅

2015年6月

一、项目建设任务和目标完成情况

| 申报书（建设任务书）列出的主要建设任务（分条列举） 1、建设一支高素质的实验教学、科研和管理队伍。其中具有高级职称和硕士以上学位的分别占总数40％和80％以上，使之在年龄、职称和学历结构等方面更加合理优化； 2、构建和完善科学的现代实验教学体系，充分体现其创新性和示范性作用。实验教学体系分为两方面进行建设。一是实验教学平台，由“基础实验－专业实验－科研创新实验”三大实验教学平台构成；二是实验教学管理体系，由实验教学的计算机网络化信息体系、实验教学质量评估体系等组成； 3、建设与实验教学及改革相适应的实验基础设施。通过建设，使本实验中心的仪器设备总资产达到900万元以上。确保实验开出率达到100％，实验的内涵质量显著提高； 4、强化实验教学研究，不断探索适应社会发展的实验教学的新模式。通过实验教学培养方案的优化、教改课题的研究、教材的编写和学生自主创新活动等形式和手段，强化学生的创新意识的培养，强化学生专业技能的训练。争取获得省级、国家级教学成果奖，争取出高质量的教学科研论文。 | 现阶段已完成任务（分条列举） 1、本中心申报时，固定资产总值为800万。经过近两年的建设，目前中心实验室固定资产总值已经达到1100万元。2015年学校还将会投入260万元用于中心建设。 2、中心教师积极参加实验教材编写，颜桂炀参编了《化学实验教程》上下册(高等教育出版社，2014年)。自2013年以来，中心教师指导大学生创新创业计划项目多项。其中2013年指导大学生创新创业计划项目9项，其中，省级大学生创新创业计划项目6项。2014年指导省级大学生创新创业计划项目16项，其中4项被推荐为国家级项目。2015年指导省级大学生创新创业计划项目5项，其中2项被推荐为国家级项目。通过这些项目的实施，强化学生的创新意识的培养，强化学生专业技能的训练。 | 尚未完成的建设任务（分条列举） 1、中心目前高级职称教师为11人，硕士以上学位人员为26人，比例分别为35.5%、83.9%。今年已有两名教师申报副高职称，如这两名教师申报成功，则本中心高级职称人员将会达到41.9%。 2、中心实验教学改革目前正在进行中。在实验教学平台方面，中心正在做的工作是将实验进行分级。将化学、应化专业所有化学实验分为四级。一级实验以基本操作、基本物理量测量为主。以目前无机、有机、分析中的基本操作以及仪分实验中简单仪器的使用以及其他部分实验课程的基本操作为主。二级实验以无机、有机中的合成、分析滴定、仪器分析、物化、电化学、化工原理实验的实验为主。三级实验以综合化学实验、应用化学专业实验，材料综合实验，天然产物化学实验、环境监测实验、环境综合实验、高分子化学与物理、精细化学品实验等为主要内容。四级实验以探究性实验，毕业论文、大学生创新性实验为主。本实验分级将在2015年9月初步完成并在2015级应用化学专业学生中试运行。 在实验教学管理体系方面，以中心主任应少明教授为负责人，申报了一项校级重点教改项目---实验教学改革背景下化学系创新型实验室管理平台的建设。中心实验室将包括实验教学管理系统、开放实验室及仪器预约系统、实验室运行管理系统组成。通过实验室管理平台的建设，为广大师生提供一个内容丰富新颖、使用快捷方便的教学、科研、实验及管理平台,充分发挥化学教学中心网站的示范性和辐射推广作用。为省级实验教学示范中心---应用化学专业实验教学示范中心的顺利建成打下基础，同时为申报国家级实验教学示范中心以及省级教学成果奖做准备。本管理平台预计在2018年全面完成并投入运行。 |
| --- | --- | --- |
| 申报材料中所列的建设举措和建设目标（分条列举） 1、政策上的保障 根据教学实际需要，院、系优先保证示范中心教师队伍（包括教辅）岗位需求；落实中心中、高、初级职称教师配置；在项目申请方面给以优先支持。 2、经费上的支持 学校按照福建省下拨经费数给予示范中心1:1配套资金；在下拨教学经费时，院、系优先保证实验教学经费的需求，单列拨款并按时到位。此外，化学系还从有限的教学经费中筹措专门经费重点支持示范中心实验室的建设。 | 现阶段已经落实的建设举措和已经实现的目标（分条列举） 1、政策上的保障 根据教学实际需要，院、系优先保证示范中心教师队伍（包括教辅）岗位需求；落实中心中、高、初级职称教师配置；在项目申请方面给以优先支持。 2、经费上的支持 学校按照福建省下拨经费数给予示范中心1:1配套资金；在下拨教学经费时，院、系优先保证实验教学经费的需求，单列拨款并按时到位。此外，化学系还从有限的教学经费中筹措专门经费重点支持示范中心实验室的建设。 | 尚未实施的举措和未完成目标（分条列举） 无 |

二、项目预期成果达成情况

| 申报材料中所列预期成果（分条列举） 1、形成一支高素质的实验教学、科研和管理队伍。其中具有高级职称和硕士以上学位的分别占总数40％和80％以上 2、形成完善科学的现代实验教学体系。形成由“基础实验－专业实验－科研创新实验体系”三大实验教学平台构成以及高效的实验教学管理体系。 3、使本实验中心的仪器设备总资产达到900万元以上。实验用房符合标准。 4、教师教学水平得到提升，学生参与科研意识得到提升。预计将会发表5-10篇的教学研究论文，学生参与或主持论文发表。 5、实验室管理逐步得到规范。经过实验室资源的进一步整合与改革，实验室的实验条件和教学质量有明显提高。 | 现阶段已完成的建设成果（分条列举） 1、本中心申报时，固定资产总值为800万。经过近两年的建设，目前中心实验室固定资产总值已经达到1100万元。2015年学校还将会投入260万元用于中心建设。 2、教师教学水平得到提升，学生参与科研意识得到提升。2013-2014年发表了6篇的教学研究论文，以学生为第一作者发表了两篇研究论文。 3、实验室管理逐步得到规范。经过实验室资源的进一步整合与改革，实验室的实验条件和教学质量有明显提高。 | 尚未完成的预期成果（分条列举） 1、预计在明年具有高级职称教师将会占总数的40％以上 2、实验分级将在2015年9月初步完成并在2015级应用化学专业学生中试运行。管理平台预计在2018年全面完成并投入运行。 |
| --- | --- | --- |
| （项目主要成果目录，需提供实证或佐证材料，材料另附） 一、中心教师发表教改论文5篇 1、黄晓辉，分析化学实验教学改革与实践，广东化工，2013，190 2、李萍，高校环境专业水质监测分析实验室的建设，宜春学院学报，2013，3，118 3、应少明，地方本科院校应用化学专业教学实践基地建设，广州化工，2014，247 4、罗五魁，新建高校化学实验室的管理，实验科学与技术，2014，190 5、罗五魁，改革化学实验教学以适应高等教育的发展，广州化工，2014，175 二、学生发表第一作者论文2篇 1、吴炳云，酶法提取葡萄籽中蛋白质的工艺研究，化学工程与装备，2014，34 2、谢思宇，宁德本地生姜精油提取工艺及其抗氧化性研究，宁德师范学院学报，已接受 三、颜桂炀教授参编了《化学实验教程》上下册(高等教育出版社，2014年)。 四、校级教改项目1项 1、应少明教授，实验教学改革背景下化学系创新型实验室管理平台的建设 五、宁德师范学院首届教学成果奖一等奖---立足宁德地方经济发展需要，优化化学人才培养的探索和实践，2014 年； 六、2013年指导大学生创新创业计划项目9项，其中，省级大学生创新创业计划项目6项。2014年指导省级大学生创新创业计划项目16项，其中4项被推荐为国家级项目。2015年指导省级大学生创新创业计划项目5项，其中2项被推荐为国家级项目。 序号; 题目; 主持人; 指导教师; 年份、级别. 1; 聚氨酯地下工程防水涂料的耐水性研究; 冯贵宏; 谢红璐; 2013、省级. 2; 闽东地区不同茶树品种中茶叶茶多酚含量比较研究; 陈鹭; 应少明; 2013、省级. 3; 酶法提取葡萄籽中蛋白质的工艺研究; 吴炳云; 黄晓辉; 2013、省级. 4; 利用大唐火电厂粉煤灰制备絮凝剂净化师院景观湖水的研究; 张志旭; 吴艳玲; 2013、省级. 5; Li2Y4-x(MoO4)7:xSm3+荧光粉的制备与表征; 史红阁; 茹晶晶; 2013、省级. 6; 利用虾蟹壳制备PAC-CTS复合絮凝剂用于皮革染色废水的处理; 吴舒燕; 庄凰龙; 2013、省级. 7; 含诺氟沙星的高分子前药物的合成和表征; 徐荣芳; 黄剑华; 2013、校级. 8; 利用废平衡助剂制备陶粒砂; 叶思敏; 梁志瑜; 2013、校级. 9; 硅酸盐改性牡蛎壳材料净化含磷废水; 翁洁娟; 雷永汉; 2013、校级. 10; 利用钾长石精粉合成高值化分子筛的研究; 黄希; 颜桂炀; 2014、国家级. 11; 葡萄籽中原花色素的提取与分离; 罗根连; 黄晓辉; 2014、国家级. 12; 四季柚柚皮中天然活性成分的提取与应用; 王伟松; 陈 峰; 2014、国家级. 13; 生姜精油提取工艺及其抗氧化性研究; 谢思宇; 应少明; 2014、国家级. 14; 锌改性的磷酸硅铝分子筛合成; 蔡云飞; 罗五魁; 2014、省级. 15; K+印迹膜提取宁德市盐湖卤水中的钾资源; 陈萍萍; 肖艳春; 2014、省级. 16; 速度可控降解材料PBS基聚酯的合成及应用研究; 方明章; 黄继涛; 2014、省级. 17; 超声波萃取法提取龙眼核中淀粉的工艺研究及淀粉性能分析; 高茂川; 谢丹华; 2014、省级. 18; 金属与非金属离子共掺杂TiO2的制备与表征并应用于抗沙门氏菌及有机污染物降解; 林丽; 樊海梅; 2014、省级. 19; 利用大米草制备燃料乙醇的工艺研究; 林茜茜; 叶楠; 2014、省级. 20; 金属（亚）硫、硒、碲酸盐无机-有机杂化材料合成及表征; 刘诗敏; 谢金宇; 2014、省级. 21; 杯芳烃接枝壳聚糖衍生物的制备及其对重金属的吸附; 马强; 郑林禄; 2014、省级. 22; 利用虾蟹壳制备复合氨基酸螯合钙的工艺研究; 史丽霞; 高尚灿; 2014、省级. 23; NdFeB永磁体表面防护层沉积技术研究; 吴荔娟; 叶陈清; 2014、省级. 24; 食用菌多糖的提取与工艺研究; 张国霞; 黄剑华; 2014、省级. 25; 洁悦股份有限公司商业计划书; 魏芳平; 梁志瑜; 2014、省级. 26; 纳米Fe负载g-C3N4光催化剂的制备与性能; 凌金珠; 颜桂炀; 2015、国家级. 27; 改性牡蛎壳对东湖塘水体氮磷吸附性能的研究; 邹是锬; 游东宏; 2015、国家级. 28; 荧光碳纳米点的制备及环境污染物的识别研究; 叶明花; 李萍; 2015、省级. 29; 硅藻泥墙衣的调温调湿性研究; 倪宁宁; 谢红璐; 2015、省级. 30; Waugh型钼多酸簇合物的合成及其光催化性能研究; 范平英; 黄晓辉; 2015、省级. |

三、项目后续建设规划（限500字以内）

（可以填写后续建设设想或应用推广计划等） 1、继续完善中心建设，推进实验教学改革 2、继续完成实验室管理平台建设 3、继续投入经费，完善中心硬件条件 4、继续对中心实验室进行改造 5、继续提高中心服务企业能力 6、继续加强交流，派出教师参加学术会议、仪器培训等，同时派出学生参加实验技能大赛

四、项目建设情况自评（限500字以内）

（请概括项目建设的主要情况、成果应用和推广情况、存在的问题、原因和对策等） 宁德师范学院化学系应用化学专业实验教学示范中心是2013年获批建设的福建省“十二五”实验教学示范中心建设项目。该中心建设依托于宁德师范学院化学系，目前主要承担本系化学本科专业、应用化学本科专业以及生物系相关专业的实验教学，可满足本科化学专业的实验、毕业论文、学生课外科技活动、教师科研以及为地方经济服务的需求。中心具有专兼职实验教师31人，其中正高3人，副高8人，具有博士学位人员8人，硕士学位人员18人，此外还有在读博士四人。本中心师资力量雄厚。在应用化学专业实验教学示范中心基础上，宁德师范学院获批建设了绿色能源与环境催化福建省高等学校重点实验室。围绕以建设化学实验教学示范中心，实施一系列实验教学改革，取得了一定成绩。经过实验中心建设，中心实现了先进的教学体系、优良的实验条件、完善的管理体系、鲜明的师范特色等建设目标。中心已成为创新人才培养基地、实验教学与管理研发中心。中心大型仪器共享平台建成后将发挥服务教学科研、服务地方经济的重要作用。队伍和课程建设成果显著。今后建成的中心网站将会实验教学、管理与服务为一体，成为以网络服务于教学科研的典范。

五、项目经费使用情况

（请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目） （学校财务盖章）： 年 月 日

六、项目校内结题专家组意见（需附结题实证材料）

| 校内结题 评审专家 | 序号 | 姓名 | 职称/ 职务 | 所在 单位 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 专家组意见（200字以内） |  |  |  |  |  |

七、项目校内管理部门意见

部门负责人签章： 年 月 日

八、学校审核意见

负责人签章： 公章： 年 月 日